## 第一季度OKR
Team OKR季度目标 (2020/12/01-2021/02/28)
制定日期：20201206
责任人 | 季度目标 | Weight | 季度目标完成情况自评
Johnson | 1. 完成无线传感器的硬件的正式定型 -完成硬件设计说明、图纸设计、物料清单以及采购 -完成产品外壳设计以及3D打印验证 -完成样机组装 -完成产品的性能参数测试，相关硬件指标达到设计的要求 | 45 | 36
| 2. 完成点检仪，频谱分析仪的硬件的正式定型 -完成硬件设计说明、图纸设计、物料清单以及采购 -完成外壳设计以及3D打印验证 -完成样机组装 -完成产品的性能参数测试，相关硬件指标达到设计的要求 | 45 | 18
| 3. 完成多通道的在线系统硬件设计开发 -完成硬件设计说明 -完成主要器件选型 -完成原理图设计 -完成PCB设计 | 10 | 2
|  | Total | 56
Marvin | 1. 完成无线产品的嵌入式软件的正式定型 -完成软件开发内容说明 -完成与应用相关的驱动的开发 -所设计的驱动程序和可靠性能满足产品的功能需要 -完成代码的注释和整理 -完成OneNet升级无线产品的功能. -完成在定型硬件产品上的低功耗调试 | 35 | 24.5
| 2. 完成点检仪和频谱分析仪的嵌入式软件的正式定型 -完成软件开发内容说明 -完成与应用相关的驱动的开发 -所设计的驱动程序和可靠性能满足产品的功能需要 -完成代码的注释和整理 -完成产品的升级功能的实现 | 35 | 26.6
| 3. OneNet服务器Lua脚本功能开发 -将无线点检仪的数据进行解析并保存到服务器 -与Android完成数据传输功能. | 20 | 6
| 4. 完成多通道的在线系统硬件设计开发 -移植linux系统 -完成usb功能开发 -完成网络通信功能开发 -完成wifi功能开发 -制定多通道相关通讯协议 -使用FPGA进行多通道数据采集 | 10 | 1.6
|  | Total | 58.7
Mike | 1. 完成点检仪安卓手机/平板APP开发 -用户管理模块 -设备模型库模块 -报警管理模块 -通讯模块 -设备目录树模块 -图谱显示模块 -频谱分析工具模块 -专家模块 -点巡检工艺，设备记录模块 -Dashboard -结果分发功能模块 -数据挖掘功能 -设备维修记录和反馈模块 | 70 | 35
| 2. 搭建专用服务器 -专用服务器的功能定义 -搭建我们自己专用服务器 -定义数据库结构 -数据同步功能的实现 | 20 | 7.5
| 3. 开发B/S站点 -站点的功能定义 -数据统计 -用户管理 -文件管理 -软件更新 | 10 | 0
|  | Total | 42.5
David | 1. NB IOT， 点检仪，频谱分析仪的产品管理 -协调团队资源完成硬件和软件的定型 -完成产品的命名 -制定产品系列和版本的管理 -完成制定面向市场的产品介绍 -完成制定无线，点检仪和频谱分析仪的产品应用手册 -完成产品的包装选型和设计 | 25 | 4
| 2. 协调团队资源和推动完成在线系统的设计 -完成在线系统的硬件和软件设计 -完成在线系统的windows 系统应用软件的初步设计 -拿出在线系统的样机 -开始在线系统样机的测试 | 25 | 1.25
| 3. 建立设计，采购，生产，销售管理系统 -采购，生产，销售，客户管理系统ERP的确立 -完成主要供应商管理 -完成主要采购部件价格管理 | 25 | 0
| 4. 行业应用讲座 -扶梯应用 -流体行业应用 | 25 | 25
|  | Total | 30.25
Note on C4: OKR 1. 目标尽量详细，目标的描述要回避笼统的描述 2. 目标尽可能有挑战性。100% 能够完成的总目标说明目标设定的还不够有挑战性 3. 在季度末期， 每个人对目标完成的情况进行自评 4. 每个人的目标向团队的每个人透明
Note on E4: 1-10分 10分为最高分

## 第二季度OKR
Team OKR季度目标 (2021.03-2021.05)
责任人 | 大目标 | 权重 | 子目标 | 分数 | 自评完成结果 | 得分
Johnson | 1. 无线传感器定型 | 30% | 样机性能测试 | 35
|  |  | 外壳开模与图纸调整 | 30
|  |  | 图纸、设计文档输出 | 35
单项分数
| 2. 点检仪定型 | 45% | 样机打样 | 20
|  |  | 样机性能测试 | 30
|  |  | 外壳开模与图纸整理 | 20
|  |  | 图纸、设计文档输出 | 30
单项分数
| 3. 在线多通道产品设计 | 25% | 硬件设计、物料采购 | 50
|  |  | 样机打样、组装 | 25
|  |  | 样机调试 | 25
单项分数
总分
Marvin | 1. 无线产品 | 20% | 完善程序的各功能的可靠性 | 25
|  |  | 完成OneNet升级无线产品的功能 | 15
|  |  | 完成在定型硬件产品上的低功耗调试 | 20
|  |  | 完成无线产品与TCP服务器与OneNet云平台的无线通信功能 | 15
|  |  | 设计文档和代码的输出 | 25
单项分数
| 2. 点检仪 | 35% | 完善程序的各功能的可靠性 | 30
|  |  | 调试定型板,并完成程序移植 | 10
|  |  | 完成在定型硬件产品上的低功耗调试 | 30
|  |  | 设计文档和代码的输出 | 30
单项分数
| 3. OneNet云平台 | 10% | 完善server.lua文件 | 40
|  |  | 研究OneNet平台相关应用 | 20
|  |  | 设计文档和代码的输出 | 40
单项分数
| 4. 多通道的在线产品 | 35% | 多通道在线产品开发方案 | 20
|  |  | 完成usb驱动开发 | 15
|  |  | 完成网络通信驱动开发 | 20
|  |  | 完成WIFI/4G 功能开发 | 15
|  |  | 制定多通道相关通讯协议 | 20
|  |  | 实现FPGA进行多通道数据采集 | 10
|  |  | 设计文档和代码的输出 | 0
单项分数
总分
Mike | 1. 完成点检仪安卓手机/平板APP开发 | 35% | 用户管理模块-完善 | 2.5
|  |  | 设备模型库模块 -完成几种典型的设备模块定义,如电机，齿轮箱，风机和泵模板保存在数据库里供调用 | 15
|  |  | 报警管理模块-报警记录保存和查询 | 5
|  |  | 通讯模块-完善 | 5
|  |  | 设备目录树模块-已完成 | 0
|  |  | 图谱显示模块-增加趋势图显示 | 15
|  |  | 频谱分析工具模块-继续完善 | 5
|  |  | 专家模块 | 15
|  |  | 点巡检工艺，设备记录模块-在测点上增加拍照保存图片和状态异常选项打钩和文字记录 | 15
|  |  | Dashboard模块 | 15
|  |  | 结果分发功能模块 | 2.5
|  |  | 数据挖掘模块 | 2.5
|  |  | 设备维修记录和反馈模块 | 2.5
单项分数
| 2. 搭建专用服务器 | 20% | 专用服务器的功能定义-设计功能 | 15
|  |  | 搭建我们自己专用服务器-能够与无线传感器正常通讯，接收采集到的特征值和波形数据，能够与点检仪的Android软件通讯； | 35
|  |  | 定义数据库结构 | 15
|  |  | 数据同步功能的实现-测试手机与pc端同步还需要测试。 | 35
单项分数
| 3. 基于windows系统的浏览器 | 45% | 用户管理模块，含注册、登录、修改等 | 2.5
|  |  | 硬件模块-点检，频谱分析仪，无线，在线系统的网络配置 | 2.5
|  |  | 设备模型库模块，创建典型的设备模块，和用户自建模块的功能 | 5
|  |  | 报警管理模块-ISO 报警和基于设备类型的ASNT 报警 | 2.5
|  |  | 特征频率设定模块-轴承损伤频率，齿轮啮合频率，基于转频的特征频率 | 10
|  |  | 设备目录树和监测参数的设定模块 | 5
|  |  | 巡检路线设定和工作完成提醒模块 | 2.5
|  |  | 专业频谱分析模块-基频，谐波，边频，时域，频域，瀑布，RMS值，P值， P-P值，不同单位之间的转换，峭度，峰值因素，总值趋势，频段值，频段值趋势 | 15
|  |  | 专家模块-不对中，不平衡，松动，轴承损伤，齿轮损伤 | 10
|  |  | 点巡检工艺，设备记录模块-在测点上增加拍照保存图片，视频，和状态异常选项打钩和文字记录 | 15
|  |  | Dashboard模块 | 10
|  |  | 结果分发功能模块 | 2.5
|  |  | 数据挖掘模块 | 10
|  |  | 设备维修记录和反馈模块 | 2.5
|  |  | 文件管理模块-提供文件上传功能； | 2.5
|  |  | 软件更新模块-提供文件下载功能 | 2.5
单项分数
总分
David | 产品市场规划 | 50% | 产品名称 | 25
|  |  | 产品外形 | 25
|  |  | 产品说明书 | 25
|  |  | 产品包装 | 25
单项分数
| 关键部件管理 | 50% | 元器件规格 | 25
|  |  | 供应商 | 25
|  |  | 价格 | 25
|  |  | 风险管控 | 25
单项分数
总分
Note on C4: David Dong: OKR 1. 每个大目标的描述尽量详细，准确。回避模糊的描述 2. 每个目标尽可能有挑战性。100% 能够完成的总目标说明目标设定的还不够有挑战性 3. 每个大目标之间相互独立，互相不重叠 3. 在季度末期， 每个人对目标完成的情况进行自评 4. 每个人的目标向团队的每个人透明
Note on D4: David Dong: 各个大目标权重加起来为100%
Note on E4: David Dong: 同一个大目标下的各个子目标需要明确，相互之间不重叠
Note on F4: David Dong: 单个大目标下的子目标分数为100分
Note on G4: David Dong: 填写完成情况的百分比

## Marvin二季度OKR
| OKR季度目标 |  |  | 登月项目开发周报
日期：2021/3/31-2021/5/31 |  |  | 计划人：Marvin | 日期：2021/03/27 |  | 报告人：Marvin
OKR 目标 | OKR内容 | 权重 | 完成目标自评 | 序号 | 本月目标 | 上周总结 | 下周计划 | 其他
1. 无线产品驱动程序定型 | 1. 完善程序的各功能的可靠性-25 2. 完成OneNet升级无线产品的功能-15 3. 完成在定型硬件产品上的低功耗调试-20 4. 完成无线产品与TCP服务器与OneNet云平台的5. 无线通信功能-15 6. 设计文档和代码的输出-25 | 20% | xxx分 | 1(无线产品) | 1. 完善程序的各功能的可靠性 2. 完成OneNet升级无线产品的功能 3. 完成在定型硬件产品上的低功耗调试 4. 完成无线产品与TCP服务器与OneNet云平台的 无线通信功能 | 1. 使用功耗测试仪器,将功耗调至920uA左右. 2. 完成定时唤醒功能,目前为方便测试每5分钟唤醒一次采集数据 3. 整理无线模块相关的程序逻辑 | 与自己的TCP服务器进行联调
2. 点检仪驱动程序定型 | 1. 完善程序的各功能的可靠性-30 2. 调试定型板,并完成程序移植-10 3. 完成在定型硬件产品上的低功耗调试-30 4. 设计文档和代码的输出-30 | 35% | xxx分 | 2(点检仪) | 1. 完善程序的各功能的可靠性-30 2. 调试定型板,并完成程序移植-10 | 无 | 根据定型板原理图整理程序
3. OneNet和云平台驱动程序定型 | 1. 完善server.lua文件-40 2. 研究OneNet平台相关应用-20 3. 设计文档和代码的输出-40 | 10% | xxx分 | 3(OneNet) | 1.完善server.lua文件 2.研究OneNet平台相关应用,主要是如何控制升级 | 修改server.lua文件,将模块上传的数据分类保存,并将采样数据转换成电压值,方便从OneNet平台复制数据观看波形 | 无
4. 多通道在线产品的驱动程序开发 | 1. 多通道在线产品开发方案-20 2. 完成USB驱动开发-15 3. 完成网络通信驱动开发-20 4. 完成WIFI/4G 功能开发-15 5. 制定多通道相关通讯协议-20 6. 实现FPGA进行多通道数据采集-10 7. 设计文档和代码的输出-0 | 35% | xxx分 | 4(多通道) | 无 | 无 | 无
Note on B4: OKR 1. 目标尽量详细，目标的描述要回避笼统的描述 2. 目标尽可能有挑战性。100% 能够完成的总目标说明目标设定的还不够有挑战性 3. 在季度末期， 每个人对目标完成的情况进行自评 4. 每个人的目标向团队的每个人透明
Note on D4: 1-10分 10分为最高分